## Backlog
ID | User Story | Critères d’acceptation | Priorité (MoSCoW) | Story point
US001 | En tant qu’utilisateur, je veux créer un compte avec une adresse mail et mot de passe afin d’accéder à l’application. | - Formulaire création compte | Must | 2
- Validation email
- Mot de passe conforme aux règles de sécurité
US002 | En tant qu’utilisateur, je veux me connecter à l’application avec mon email et mot de passe afin d’accéder à mon compte. | - Formulaire connexion | Must | 2
- Gestion des erreurs
- Récupération mot de passe
US003 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir gérer mon compte (éditer mon profil, supprimer mon compte) | - Modification des informations personnelles | Must | 2
- Suppression du compte
- Confirmation avant suppression
US004 | En tant qu’utilisateur, je veux me prendre en photo et charger mes photos sur l'application afin de constituer ma garde-robe virtuelle. | - Prise de photo via l’application | Must | 8
- Gestion des albums / catégories
- Visualisation des photos
US005 | En tant qu’utilisateur, je veux que l’IA me propose des vêtements correspondant à ma garde-robe afin de découvrir des articles adaptés à mes goûts. | - Génération de recommandations par l'algorithme (min: 5) | Must | 13
- Affichage clair des recommandation (photo)
US006 | En tant qu’utilisateur, je veux visualiser le vêtement recommandé sur ma photo afin de juger de l’adéquation. | - Superposition du vêtement sur la photo | Must | 13
- Option de sauvegarde du vêtement (favoris)
US007 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir changer la couleur ou le style du vêtement recommandé afin de personnaliser les suggestions. | - Sélecteur de couleurs et styles | Should | 5
- Visualisation du changement en temps réel
US008 | En tant qu’utilisateur, je veux définir mes styles préférés afin que l’IA me propose des recommandations plus adaptées. | - Liste de styles proposés | Could | 2
- Possibilité de sélectionner plusieurs styles
- Option pour prioriser les styles
US009 | En tant qu’utilisateur, je veux référencer mes marques préférées afin que l’IA priorise ces marques dans ses recommandations. | - Liste de marques vendues par Fashion-Insta | Could | 2
- Possibilité de selectionner plusieurs marques vendues par Fashion-Insta
- Option pour prioriser les marques
US0010 | En tant qu’utilisateur, je veux référencer des blogs, sites, ou influenceur(se)s afin que l’IA intègre ces sources dans ses recommandations. | - Formulaire pour ajouter / supprimer des sources | Could | 2
- Option pour prioriser les sources
US011 | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des suggestions d’accessoires assortis afin de compléter mes tenues. | - IA proposant des accessoires associés (chaussures, sacs, etc.) | Could | 8
- Affichage des accessoires dans la même interface que les vêtements
US012 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir utiliser des filtres avancés (prix, couleur, taille, disponibilité, etc.) afin d’affiner mes recherches. | - Système de filtres multiples (prix, couleurs, style, etc.) | Could | 3
- Tri dynamique des résultats
- Réinitialisation facile des filtres
US013 | En tant qu’utilisateur, je veux consulter l’historique de mes recommandations et achats afin de pouvoir retrouver d'anciennes recommandations, | - Liste des recommandations précédentes | Could | 3
- Filtrage par date / type
US014 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir donner un avis sur la pertinence des recommandations afin d’améliorer la qualité du service. | - Système de notation (ex : étoiles) | Should | 3
- Possibilité de commenter
- Historique des avis
US015 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir ajouter des produits au panier et valider une commande afin de réaliser un achat. | - Ajout au panier | Must | 5
- Validation commande
- Choix de la livraison
- Paiement sécurisé
US016 | En tant qu’utilisateur, je veux gérer mes données personnelles afin d’être en conformité avec le RGPD. | - Accès aux données | Must | 5
- Possibiliter de modifier/ Supprimer des données
- Possibilité de se désinscrire du service
- Paramétrage de la durée de conservation des données
- Paramétrage de la purge automatique après un délai d'inactivité
Le backlog de l'application
Ce backlog référence l’ensemble des fonctionnalités à intégrer dans l’application. Il a été élaboré à partir des besoins utilisateurs préalablement collectés et analysés. Chaque besoin a été reformulé sous forme de user story, selon le format : En tant que [type d’utilisateur], je veux [objectif ou action], afin de [bénéfice ou valeur ajoutée].
Pour chacune de ces user stories, des critères d’acceptation ont été définis afin de préciser les conditions nécessaires à leur validation.
Les éléments du backlog ont ensuite été priorisés selon la méthode MoSCoW :
- Must have : éléments indispensables au bon fonctionnement du produit,
- Should have : éléments importants mais non essentiels au lancement,
- Could have : améliorations souhaitables si le temps le permet,
- Won’t have (for now) : éléments exclus du périmètre actuel mais potentiellement envisagés plus tard.
Enfin, chaque user story a été estimée en Story Points, une unité relative permettant d’évaluer la complexité, ou l’effort nécessaire à sa réalisation. Cette estimation facilite la planification des itérations (ou sprints) et contribue à une meilleure gestion de la charge de travail de l’équipe. Elle se fait en collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe, selon le principe du Planning Poker : chaque participant attribue un nombre de points (1 ,2, 3, 5, 8, 13, 21) correspondant à sa perception de l’effort requis, puis un consensus collectif est trouvé à l’issue de la discussion.
Ne pas oublier que le backlog est évolutif : il s’enrichit, se réorganise et s’affine tout au long du projet, au fur et à mesure des retours et des apprentissages de l’équipe.