## Résumé
| Week1 -> Week2 | Week3 -> Week6 | Week7 -> Week8 | Week11 -> Week12 | Week13 -> Week 16 | Week17 -> Week20 | Week21 -> Week24
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT5
SPRINT6
SPRINT7 | Charge idéal
Description du produit et de ses gains stratégiques
Gains financiers attendus
Le produit est une application proposant un service de recommandation personnalisée de vêtements basée sur les habitudes et préférénces vestimentaires du client.
Gains stratégiques attendus
- Attractions de nouveaux clients
- Fidélisation des anciens clients
- Renforcement de l'image moderne de la marque
- Augmentation du chiffre d'affaire de la marque
- Temps de développement estimé : 5 mois
- Coûts d'investissement: 125 000 €
- Rentabilité estimée au bout de 9 mois
- A 3 ans bénéfices cummulés estimés à environs 2 millions €
Plus de détails (hypothèses et calculs) dans l'onglet Budget et bénéfices.
Distribution des risques selon leur type d'impact
Planning des sprints

## Backlog
ID | User Story | Critères d’acceptation | Priorité (MoSCoW) | Story point
US001 | En tant qu’utilisateur, je veux créer un compte avec une adresse mail et mot de passe afin d’accéder à l’application. | - Formulaire création compte | Must | 2
- Validation email
- Mot de passe conforme aux règles de sécurité
US002 | En tant qu’utilisateur, je veux me connecter à l’application avec mon email et mot de passe afin d’accéder à mon compte. | - Formulaire connexion | Must | 2
- Gestion des erreurs
- Récupération mot de passe
US003 | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir gérer mon compte (éditer mon profil, supprimer mon compte) | - Modification des informations personnelles | Must | 2
- Suppression du compte
- Confirmation avant suppression
US004 | En tant qu’utilisateur, je veux me prendre en photo et charger mes photos sur l'application afin de constituer ma garde-robe virtuelle. | - Prise de photo via l’application | Must | 8
- Gestion des albums / catégories
- Visualisation des photos
US005 | En tant qu’utilisateur, je veux que l’IA me propose des vêtements correspondant à ma garde-robe afin de découvrir des articles adaptés à mes goûts. | - Génération de recommandations par l'algorithme (min: 5) | Must | 13
- Affichage clair des recommandation (photo)
US006 | En tant qu’utilisateur, je veux visualiser le vêtement recommandé sur ma photo afin de juger de l’adéquation. | - Superposition du vêtement sur la photo | Must | 13
- Option de sauvegarde du vêtement (favoris)
US007 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir changer la couleur ou le style du vêtement recommandé afin de personnaliser les suggestions. | - Sélecteur de couleurs et styles | Should | 5
- Visualisation du changement en temps réel
US008 | En tant qu’utilisateur, je veux définir mes styles préférés afin que l’IA me propose des recommandations plus adaptées. | - Liste de styles proposés | Could | 2
- Possibilité de sélectionner plusieurs styles
- Option pour prioriser les styles
US009 | En tant qu’utilisateur, je veux référencer mes marques préférées afin que l’IA priorise ces marques dans ses recommandations. | - Liste de marques vendues par Fashion-Insta | Could | 2
- Possibilité de selectionner plusieurs marques vendues par Fashion-Insta
- Option pour prioriser les marques
US0010 | En tant qu’utilisateur, je veux référencer des blogs, sites, ou influenceur(se)s afin que l’IA intègre ces sources dans ses recommandations. | - Formulaire pour ajouter / supprimer des sources | Could | 2
- Option pour prioriser les sources
US011 | En tant qu’utilisateur, je veux recevoir des suggestions d’accessoires assortis afin de compléter mes tenues. | - IA proposant des accessoires associés (chaussures, sacs, etc.) | Could | 8
- Affichage des accessoires dans la même interface que les vêtements
US012 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir utiliser des filtres avancés (prix, couleur, taille, disponibilité, etc.) afin d’affiner mes recherches. | - Système de filtres multiples (prix, couleurs, style, etc.) | Could | 3
- Tri dynamique des résultats
- Réinitialisation facile des filtres
US013 | En tant qu’utilisateur, je veux consulter l’historique de mes recommandations et achats afin de pouvoir retrouver d'anciennes recommandations, | - Liste des recommandations précédentes | Could | 3
- Filtrage par date / type
US014 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir donner un avis sur la pertinence des recommandations afin d’améliorer la qualité du service. | - Système de notation (ex : étoiles) | Should | 3
- Possibilité de commenter
- Historique des avis
US015 | En tant qu’utilisateur, je veux pouvoir ajouter des produits au panier et valider une commande afin de réaliser un achat. | - Ajout au panier | Must | 5
- Validation commande
- Choix de la livraison
- Paiement sécurisé
US016 | En tant qu’utilisateur, je veux gérer mes données personnelles afin d’être en conformité avec le RGPD. | - Accès aux données | Must | 5
- Possibiliter de modifier/ Supprimer des données
- Possibilité de se désinscrire du service
- Paramétrage de la durée de conservation des données
- Paramétrage de la purge automatique après un délai d'inactivité
Le backlog de l'application
Ce backlog référence l’ensemble des fonctionnalités à intégrer dans l’application. Il a été élaboré à partir des besoins utilisateurs préalablement collectés et analysés. Chaque besoin a été reformulé sous forme de user story, selon le format : En tant que [type d’utilisateur], je veux [objectif ou action], afin de [bénéfice ou valeur ajoutée].
Pour chacune de ces user stories, des critères d’acceptation ont été définis afin de préciser les conditions nécessaires à leur validation.
Les éléments du backlog ont ensuite été priorisés selon la méthode MoSCoW :
- Must have : éléments indispensables au bon fonctionnement du produit,
- Should have : éléments importants mais non essentiels au lancement,
- Could have : améliorations souhaitables si le temps le permet,
- Won’t have (for now) : éléments exclus du périmètre actuel mais potentiellement envisagés plus tard.
Enfin, chaque user story a été estimée en Story Points, une unité relative permettant d’évaluer la complexité, ou l’effort nécessaire à sa réalisation. Cette estimation facilite la planification des itérations (ou sprints) et contribue à une meilleure gestion de la charge de travail de l’équipe. Elle se fait en collaboration avec l’ensemble des membres de l’équipe, selon le principe du Planning Poker : chaque participant attribue un nombre de points (1 ,2, 3, 5, 8, 13, 21) correspondant à sa perception de l’effort requis, puis un consensus collectif est trouvé à l’issue de la discussion.
Ne pas oublier que le backlog est évolutif : il s’enrichit, se réorganise et s’affine tout au long du projet, au fur et à mesure des retours et des apprentissages de l’équipe.

## Planning
Sprint | Durée | User Stories | Story Point | Objectifs | Profils impliqués | Estimation charge (jours)
Sprint 1 | 2 semaines | US04 | 8 | Gestion des photos & garde-robe virtuelle | Dev Mobile | 7
[5 empty] | Data Engineer | 5
[5 empty] | UX/UI | 5
[5 empty] | QA | 3
Sprint 2 | 4 semaines | US05 | 13 | Recommandation de vêtements grâce à l'IA | Dev Mobile | 12
[5 empty] | Data Scientist | 15
[5 empty] | Data Engineer | 8
[5 empty] | QA | 5
Sprint 3 | 4 semaines | US06 | 13 | Affichage des recommandations sur les photo des utilisateurs | Dev Mobile | 12
[5 empty] | Data Scientist | 15
[5 empty] | Data Engineer | 8
[5 empty] | QA | 5
Sprint 4 | 2 semaines | US01, US02, US03 | 6 | Compte utilisateur & authentification | Dev Mobile | 7
[5 empty] | UX/UI | 5
[5 empty] | QA | 4
Sprint 5 | 4 semaines | US14, US015, US16 | 13 | panier & paiement, RGPD + avis | Dev Mobile | 15
[5 empty] | Data Engineer | 10
[5 empty] | UX/UI | 10
[5 empty] | QA | 8
Sprint 6 | 4 semaines | US07, US008, US009, US012 | 12 | Personnalisation des recommandations (couleur, style, marques, filtres avancés) | Dev Mobile | 15
[5 empty] | Data Engineer | 10
[5 empty] | UX/UI | 10
[5 empty] | QA | 8
Sprint 7 | 4 semaines | US010, US11, US13 | 13 | Personnalisation des recommandations (sources externes, recommandation d'accessoirs assortis) + intégration d'un historique | Dev Mobile | 10
[5 empty] | Data Scientist | 15
[5 empty] | Data Engineer | 10
[5 empty] | UX/UI | 12
[5 empty] | QA | 8
|  | 78 | 0 | 3.25 | 78
|  | 74.75 | 1 |  | 74
|  | 71.5 | 2 |  | 71
|  | 68.25 | 3 |  | 68
|  | 65 | 4 |  | 67
|  | 61.75 | 5 |  | 63
|  | 58.5 | 6 |  | 60
|  | 55.25 | 7 |  | 58
|  | 52 | 8 |  | 54
|  | 48.75 | 9 |  | 51
|  | 45.5 | 10 |  | 48
|  | 42.25 | 11 |  | 42
|  | 39 | 12 |  | 39
|  | 35.75 | 13 |  | 35
|  | 32.5 | 14 |  | 32
|  | 29.25 | 15 |  | 27
|  | 26 | 16 |  | 23
|  | 22.75 | 17 |  | 18
|  | 19.5 | 18 |  | 14
|  | 16.25 | 19 |  | 13
|  | 13 | 20 |  | 12
|  | 9.75 | 21 |  | 8
|  | 6.5 | 22 |  | 7
|  | 3.25 | 23 |  | 5
|  | 0 | 24 |  | 0
Diagramme de Gantt
La planification du projet a été réalisée selon la méthode Agile Scrum, qui repose sur un développement itératif et incrémental. Cette approche favorise la livraison progressive du produit, l’adaptabilité aux retours utilisateurs et la collaboration étroite entre les différents profils impliqués.
Le tableau présente donc la répartition des user stories au sein des différents sprints. Chaque sprint correspond à un cycle de développement durant lequel l’équipe se concentre sur un ensemble limité de fonctionnalités à livrer.
La composition et la durée des sprints ont été définies en tenant compte :
- des critères de priorité issus du backlog (méthode MoSCoW),
- des estimations en Story Points, qui traduisent la complexité et l’effort relatif nécessaires à la mise en œuvre de chaque fonctionnalité.
Chaque sprint est ainsi détaillé selon plusieurs axes : les user stories ciblées, les objectifs fonctionnels, les profils impliqués (développeurs mobile, data scientists, UX/UI, QA) et la charge estimée en jours.
Compte tenu de sa complexité le projet a été structuré en sept sprints successifs, d’une durée variant entre 2 et 4 semaines.
Afin de suivre la progression du projet, un burndown chart sera mis en place. Ce graphique illustre l’évolution quotidienne du travail restant à accomplir dans un sprint, en comparant la charge prévue et la charge réellement effectuée. Il constitue un outil central de pilotage de projet visuel, permettant à l’équipe d’ajuster son rythme de travail et d’anticiper les éventuels retards.
Le déroulement des sprints sera accompagné par les cérémonies clés de la méthode Scrum :
- Sprint Planning : définition des objectifs et sélection des user stories à réaliser,
- Daily Scrum : point quotidien d'environs 15 min pour suivre l’avancement et identifier les obstacles,
- Sprint Review : présentation des fonctionnalités livrées et recueil des retours utilisateurs,
- Sprint Retrospective : analyse du déroulement du sprint et identification des axes d’amélioration pour le suivant.
Elaboration du planning
Outils et plan d'organisation des sprints
Burdown chart

## Budget et bénéfices
Plannification des coûts et bénéfices attendus
Plannification coût des ressources humaines |  |  |  | Plannification des bénéfices attendus
Rôle | Temps estimé | Taux journalier | Coût total |  | Période | Utilisateurs | % Utilisateur actifs | Gains brutes (€) | Gains nets (€) | Gain cumulé (€) | Coût (€) | Coût cumulé (€) | Bénéfice (€) | Bénéfice cumulé (€)
SCRUM master | 50 | 300 | 15000 | Développement | Mois 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22616.81 | 22616.81 | -22616.81 | -22616.81
Product Owner | 50 | 330 | 16500 |  | Mois 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22616.81 | 45233.62 | -22616.81 | -45233.62
Developpeur mobile | 68 | 300 | 20400 |  | Mois 3 | 230 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 22616.81 | 67850.43 | -22616.81 | -67850.43
Data engineer | 51 | 330 | 16830 |  | Mois 4 | 400 | 0,,42 | 0 | 0 | 0 | 22616.81 | 90467.24 | -22616.81 | -90467.24
UX/UI designer | 30 | 270 | 8100 |  | Mois 5 | 700 | 0.4 | 24000 | 15600 | 15600 | 22616.81 | 113084.05 | -7016.81 | -97484.05
Data scientist (junior) | 45 | 220 | 9900 | Année 1 post développement | Mois 6 | 1200 | 0.35 | 27250 | 17712.5 | 33312.5 | 3810.3315 | 116894.3815 | 13902.1685 | -83581.8815
Sous traitant IA (40% du temps du DS) | 18 | 600 | 10800 |  | Mois 7 | 1900 | 0.3 | 39000 | 25350 | 58662.5 | 3810.3315 | 120704.713 | 21539.6685 | -62042.213
Testeur QA | 41 | 240 | 9840 |  | Mois 8 | 2800 | 0.25 | 50750 | 32987.5 | 91650 | 3810.3315 | 124515.0445 | 29177.1685 | -32865.0445
Délégué à la protection des données | 10 | 300 | 3000 |  | Mois 9 | 4000 | 0.2 | 64000 | 41600 | 133250 | 3810.3315 | 128325.376 | 37789.6685 | 4924.624
Total |  |  | 110370 |  | Mois 10 | 5500 | 0.15 | 75000 | 48750 | 182000 | 3810.3315 | 132135.7075 | 44939.6685 | 49864.2925
Plannification coût des ressources matérielles et logistiques |  |  |  |  | Mois 11 | 7300 | 0.1 | 81500 | 52975 | 234975 | 3810.3315 | 135946.039 | 49164.6685 | 99028.961
[5 empty] | Mois 12 | 9300 | 0.1 | 96500 | 62725 | 297700 | 3810.3315 | 139756.3705 | 58914.6685 | 157943.6295
Type | Détail |  | Coût mensuel |  | Mois 13 | 11500 | 0.1 | 112500 | 73125 | 370825 | 4182.0515 | 143938.422 | 68942.9485 | 226886.578
[5 empty] | Mois 14 | 13800 | 0.1 | 126500 | 82225 | 453050 | 4182.0515 | 148120.4735 | 78042.9485 | 304929.5265
Ressources entrainement modèle |  |  |  |  | Mois 15 | 15200 | 0.1 | 111000 | 72150 | 525200 | 4182.0515 | 152302.525 | 67967.9485 | 372897.475
Azure Machine learning | Entrainement modèle IA, déploiement modèle IA, GPU, CPU |  | 360 |  | Mois 16 | 16400 | 0.1 | 112000 | 72800 | 598000 | 4182.0515 | 156484.5765 | 68617.9485 | 441515.4235
[5 empty] | Mois 17 | 17500 | 0.1 | 115000 | 74750 | 672750 | 4182.0515 | 160666.628 | 70567.9485 | 512083.372
Azure SQL database | Stockage données |  | 70 |  | Mois 18 | 18500 | 0.1 | 117500 | 76375 | 749125 | 4182.0515 | 164848.6795 | 72192.9485 | 584276.3205
Azure Account Storage | Stockage données |  | 1.81 | Année 2 post développement | Mois 19 | 19400 | 0.1 | 119500 | 77675 | 826800 | 4182.0515 | 169030.731 | 73492.9485 | 657769.269
Azure App service | Hébergement API |  | 69 |  | Mois 20 | 20300 | 0.1 | 124000 | 80600 | 907400 | 4182.0515 | 173212.7825 | 76417.9485 | 734187.2175
Azure Key Vault | Sécurité des clés API |  | 5 |  | Mois 21 | 21100 | 0.1 | 125500 | 81575 | 988975 | 4182.0515 | 177394.834 | 77392.9485 | 811580.166
Azure Monitoring | Monitoring log, performance, alertes |  | 37 |  | Mois 22 | 21900 | 0.1 | 129500 | 84175 | 1073150 | 4182.0515 | 181576.8855 | 79992.9485 | 891573.1145
Total |  |  | 542.81 |  | Mois 23 | 22600 | 0.1 | 130500 | 84825 | 1157975 | 4182.0515 | 185758.937 | 80642.9485 | 972216.063
Phase de production |  |  |  |  | Mois 24 | 23200 | 0.1 | 131000 | 85150 | 1243125 | 4182.0515 | 189940.9885 | 80967.9485 | 1053184.0115
Azure Machine learning | Inférence, déploiement modèle IA, GPU, CPU |  | variable |  | Mois 25 | 23800 | 0.1 | 134000 | 87100 | 1330225 | 4182.0515 | 194123.04 | 82917.9485 | 1136101.96
[5 empty] | Mois 26 | 24400 | 0.1 | 137000 | 89050 | 1419275 | 4182.0515 | 198305.0915 | 84867.9485 | 1220969.9085
Azure SQL database | Stockage données |  | variable |  | Mois 27 | 25000 | 0.1 | 140000 | 91000 | 1510275 | 4182.0515 | 202487.143 | 86817.9485 | 1307787.857
Azure Account Storage | Stockage données |  | variable |  | Mois 28 | 25400 | 0.1 | 137000 | 89050 | 1599325 | 4697.5815 | 207184.7245 | 84352.4185 | 1392140.2755
Azure App service | Hébergement API |  | variable |  | Mois 29 | 25800 | 0.1 | 139000 | 90350 | 1689675 | 4697.5815 | 211882.306 | 85652.4185 | 1477792.694
Azure Key Vault | Sécurité des clés API |  | 5 |  | Mois 30 | 26200 | 0.1 | 141000 | 91650 | 1781325 | 4697.5815 | 216579.8875 | 86952.4185 | 1564745.1125
Azure Monitoring | Monitoring log, performance, alertes |  | variable | Année 3 post développement | Mois 31 | 26500 | 0.1 | 140000 | 91000 | 1872325 | 4697.5815 | 221277.469 | 86302.4185 | 1651047.531
Total |  |  |  |  | Mois 32 | 26800 | 0.1 | 141500 | 91975 | 1964300 | 4697.5815 | 225975.0505 | 87277.4185 | 1738324.9495
Maintenance |  |  |  |  | Mois 33 | 27100 | 0.1 | 143000 | 92950 | 2057250 | 4697.5815 | 230672.632 | 88252.4185 | 1826577.368
Développement RH |  |  | 22074 |  | Mois 34 | 27300 | 0.1 | 141500 | 91975 | 2149225 | 4697.5815 | 235370.2135 | 87277.4185 | 1913854.7865
Développement matériel et logistique |  |  | 542.81 |  | Mois 35 | 27500 | 0.1 | 142500 | 92625 | 2241850 | 4697.5815 | 240067.795 | 87927.4185 | 2001782.205
Total (15% du développement total) |  |  | 3392.5215 |  | Mois 36 | 27700 | 0.1 | 143500 | 93275 | 2335125 | 4697.5815 | 244765.3765 | 88577.4185 | 2090359.6235
Détails des coûts estimés pendant la phase de développement
Service | n profil |  | Usage |  |  |  | Besoin |  | Configuration recommandée |  |  |  |  | Prix mensuel (€)
Azure SQL database | 5000 |  | Stockage données utilisateurs (id, préférences, marques ...) |  |  |  | 1 Go |  | Base de données unique – Usage général, Standard S3 (1 vCore, 10 Go stockage) |  |  |  |  | 70
|  |  | Photo (métadonnées) - Environs 7,5 photos par profil |  |  |  | 3,5 Go
|  |  | Historique (Logs d’actions utilisateur (clics, achats, avis) |  |  |  | 2 Go
Azure account storage | 5000 |  | Stockage fichier photo brute |  |  |  | 100 Go |  | Stockage Hot Blob (LRS) |  |  |  |  | 1.81
|  |  | Stockage embedding |  |  |  | 0,7 Go
Azure Machine learning | 5000 |  | Entrainement des modèles AI, déploiement des modèles AI, GPU, CPU |  |  |  | 16 cœur, 56 Go RAM |  | Standard_DS13_v2 |  |  |  |  | 360
Azure App service | 5000 |  | Hébergement API / (démo/test) |  |  |  | 1 cœur, 1,75 Go RAM |  | Plan B1 Basic (1 vCore, 1,75 Go RAM) |  |  |  |  | 69
Azure Key Vault | 5000 |  | Gestion des secrets |  |  |  | 1500000 opérations |  | Niveau StandardB76 |  |  |  |  | 5
Azure Monitor | 5000 |  | Monitoring log, performance, alerD120:P122tes |  |  |  | Données ingérées - traitements : 5 Go Données ingérées + traitement : 6 Go Requetes : 117 Go |  | Plan Azure Monitor basique |  |  |  |  | 37
Détails des coûts estimés pendant la phase de production
Service | n utilisateur |  | Usage |  |  |  | Besoin |  | Configuration recommandée |  |  |  |  | Prix mensuel (€)
Azure SQL database | < 10 000 |  | Stockage données utilisateurs (id, préférences, marques ...) |  |  |  | 1 Go |  | Base de données unique – Usage général, Standard S3 (1 vCore, 10 Go stockage) |  |  |  |  | 70
|  |  | Photo (métadonnées) - Environs 7,5 photos par profil |  |  |  | 3,5 Go
|  |  | Historique (Logs d’actions utilisateur (clics, achats, avis) |  |  |  | 2 Go
| > 10 000 et < 25 000 |  | Stockage données utilisateurs (id, préférences, marques ...) |  |  |  | 2,5 Go |  | Base de données unique – Usage général, Standard S4 (2 vCores, 20 Go stockage) |  |  |  |  | 110
|  |  | Photo (métadonnées) - Environs 7,5 photos par profil |  |  |  | 8 Go
|  |  | Historique (Logs d’actions utilisateur (clics, achats, avis) |  |  |  | 5 Go
| > 25 000 |  | Stockage données utilisateurs (id, préférences, marques ...) |  |  |  | > 5 Go |  | Base de données unique - Usage général Standard S6 (3 vCores, 50 Go stockage) |  |  |  |  | 280
|  |  | Photo (métadonnées) - Environs 7,5 photos par profil |  |  |  | > 15 Go
|  |  | Historique (Logs d’actions utilisateur (clics, achats, avis) |  |  |  | > 10 Go
Azure account storage | < 10 000 |  | Stockage fichier photo brute |  |  |  | 100 Go |  | Stockage Hot Blob (LRS) |  |  |  |  | 1.81
|  |  | Stockage embedding |  |  |  | 0,7 Go
| > 10 000 et < 25 000 |  | Stockage fichier photo brute |  |  |  | 250 Go |  | Stockage Hot Blob (LRS) |  |  |  |  | 4.53
|  |  | Stockage embedding |  |  |  | 1,7 Go
| > 25 000 |  | Stockage fichier photo brute |  |  |  | 500 Go |  | Stockage Hot Blob (LRS) |  |  |  |  | 9.06
|  |  | Stockage embedding |  |  |  | 3,5 Go
Azure Machine learning | < 1000 |  | Inférence - Recomandation - Superposition du vetement |  |  |  | 2-4 Cœur, 14 Go RAM |  | Standard_DS3_v2 |  |  |  |  | 245
| > 10 000 et < 25 000 | [5 empty] | 8 Cœurs, 28 Go RAM |  | Standard_DS4_v2 |  |  |  |  | 464
| > 25 000 | [5 empty] | 16 cœur, 56 Go RAM |  | Standard_D16s_v3 |  |  |  |  | 586
Azure App service | < 10 000 |  | Hébergement API |  |  |  | 1 cœur, 1,75 Go RAM |  | Plan B1 Basic (1 vCore, 1,75 Go RAM) |  |  |  |  | 59
| > 10 000 et < 25 000 | [5 empty] | 2 Cœur, 3,5 Go RAM |  | Plan B2 Basic (2 vCore, 3,5 Go RAM) |  |  |  |  | 118
| > 2500 | [5 empty] | 4 Cœurs, 7 Go RAM |  | Plan B3 Basic (4 vCore, 7 Go RAM) |  |  |  |  | 235
Azure Key Vault | Fixe |  | Gestion des secrets |  |  |  | 1500000 opérations |  | Niveau StandardB76 |  |  |  |  | 5
Azure Monitor | < 10 000 |  | Monitoring log, performance, alerD120:P122tes |  |  |  | Données ingérées - traitements : 5 Go Données ingérées + traitement : 6 Go Requetes : 117 Go |  | Plan Azure Monitor basique |  |  |  |  | 37
| > 10 000 et < 25 000 | [5 empty] | Données ingérées - traitements : 12 Go Données ingérées + traitement : 14 Go Requetes : 413 Go |  | Plan Azure Monitor basique |  |  |  |  | 88
| > 25 000 | [5 empty] | Données ingérées - traitements : 25 Go Données ingérées + traitement : 30 Go Requetes : 1584 Go |  | Plan Azure Monitor basique |  |  |  |  | 190
Evolution des coûts et des gains
Les coûts prendront en compte
Les ressources humaines (RH) impliquées dans le projet en tenant compte de leur temps d'implication estimé et leur taux journalier.
Les ressources matérielles et logistiques pendant la phase de développement (infrastructures Azure)
Les ressources matérielles et logistiques pendant la phase de production (infrastructures Azure évolutives en fonction du volume d'utilisateurs (n < 10 000, 10 000 < n < 25 000, n > 25 000))
Les frais liés à la maintenance de l'application qui sont estimés à 15% des coûts engendrés par la phase de développément
Les coûts mensuels relatifs au développement et à la production du projet ainsi que les gains attendus seront estimés sur 3 ans. Cela permettra de visualiser les bénéfices cummulés sur une période suffisante pour observer la montée en charge des infrastructures et la stabilisation des gains en tenant compte de la croissance du nombre d'utilisateur qui sera rapide dans les premiers mois post développement puis plus lente dans les mois suivants.
Les coûts mensuels intègreront:
Les coûts RH, logistique et matériels liés à la phase de développement pendant les 5 premiers mois
La somme des coûts de maintenance et des coûts de production adaptés au volume d'utilisateurs du mois en cours (selon les palliers définis précédemment) pour les mois suivants
Les gains mensuels seront estimés en considérant:
La fonctionnalité de création de panier développé au bout du 4ième mois (disponible lors du 5ième mois)
Un premier panier moyen d'environs 30 € par nouvel utilisateur
Des paniers récurrent moyens d'environs 50 euros pour les utilisateurs ayant déjà passé commande
L'évolution du nombre d'utilisateurs au cours du temps
Une diminution progressive du taux d'autilisateurs actifs au fil du temps
La prise en compte de frais supplémentaires liés aux ventes (frais de transaction, taxe...)

## Risque
ID | Titre | Facteurs de risque | Risque (événement redouté) | Conséquence | Conséquences (en coût, délai, qualité, satisfaction client) | Impact (1 à5) | Probabilité (1 à 5) | Criticité (impact*prob) | Actions de prévention (pour éviter l'événement redouté) | Action de correction (si événement redouté avéré)
R1 | Compétence de l’équipe IA | Étant donné que l’équipe IA comprend un data scientist junior, | Si ce data scientist manque d’expérience sur ce projet complexe, | Alors des erreurs de modélisation peuvent arriver et le développement pourrait prendre plus de temps ce qui impacterait le délai et la qualité. | Délai / qualité | 3 | 4 | 12 | Vérifier si le data scientist à déjà réalisé des tâches similaire, lui fournir un mentorat par un senior, revues de code et de notebooks, pair programming | Revue complète du modèle, appui technique externe | Délai | 2
R2 | Charge multi-projets | Étant donné que l’équipe travaille sur plusieurs projets en parallèle, | Si l’organisation du travail n’est pas optimisée | Alors une baisse de productivité et des retards cumulés vont affecter délai, qualité et satisfaction. | Délai / qualité / satisfaction | 2 | 2 | 4 | Planification précise des ressources, focus de l'équipe par sprint, ajout de marges pour gérer les éventuels imprévus liés au second projet | Réaffectation des priorités en accord avec les parties prenantes, recrutement temporaire ou ajustement planning | Qualité | 6
R3 | Qualité des données d’entraînement | Étant donné que les données d’entraînement peuvent être biaisées, | Si un biais de recommandation se produit (ex : discrimination des styles, morphologie ou genre), | Alors les utilisateurs peuvent se sentir discriminés, et perdre confiance et satisfaction. | Qualité / satisfaction / réputation | 4 | 2 | 8 | Diversification du dataset, audit IA, tests, comité éthique | Réentraînement du modèle avec données plus équilibrées | Satisfaction | 6
R4 | Données sensibles | Étant donné que les données d’images utilisateurs sont sensibles, | Si une fuite de ces données survient, | Alors la vie privée des utilisateurs est atteinte, l’image de marque est dégradée, les utilisateurs peuvent perdre confiance, et il y a un risque de sanction de la CNIL. | Coût / satisfaction / réputation | 5 | 3 | 15 | Stockage sécurisé Azure, chiffrement des données, anonymisation, stockage des photos utilisateurs uniquement pendant la phase de prédiction, audits de régulier de sécurité | Alerte DPO, notification CNIL, prévenir les utilisateurs de la fuite de leur données et des mesures mises en place, purge et rotation des clés de chiffrement | Réputation | 5
R5 | Conformité réglementaire | Étant donné que la réglementation RGPD impose des contraintes strictes, | Si il y a une non-conformité, | Alors des amendes, une perte de confiance des partenaires et clients, ainsi que des pertes d’exploitation peuvent survenir, affectant coût et réputation. | Coût / réputation | 4 | 2 | 8 | Consentement explicite, registre CNIL, implication du DPO pour aider l'équipe à faire respecter les grand principes du RGPD. | Mise à jour et correction des traitements et de la documentation RGPD | Cout | 6
R6 | Expérience utilisateur | Étant donné que l’expérience utilisateur dépend des recommandations, | Si les recommandations sont peu pertinentes, | Alors la satisfaction baisse, l'application est mal évaéluée, et peuet être désinstallée. | Qualité / satisfaction | 4 | 2 | 8 | Tests utilisateurs, boucles de feedback, amélioration continue en tenant compte des retours utilisateurs | Ajustement de l’algorithme, recalibrage des filtres
R7 | Panne infrastructures | Étant donné que l'application dépend des services du cloud Azure, | Si une panne survient, | Alors l’application est inutilisable, générant une perte de revenus temporaire. | Qualité / coût / satisfaction | 3 | 2 | 6 | Permettre une redondance régionale via Azure, mise en place d'un contrat SLA. | Basculer l'application sur un environnement de secours, avertir les utlisateurs de la panne, prendre contact avec le service client d'azure
R8 | Sécurité des paiements | Étant donné que la sécurité des paiements est critique, | Si une faille dans le module paiement est exploitée, | Alors des données bancaires peuvent fuir, avec sanctions à la clé, et une perte de confiance des utilisateurs | Coût / réputation | 5 | 2 | 10 | Intégration de prestataire certifié PCI-DSS (ex : Stripe) | Suspension du service, audit sécurité complet
R9 | Qualité des images en entrée | Étant donné que la qualité des images d'entrée influe sur la détection, | Si les photos sont floues ou non conformes, | Alors les recommandations seront mauvaises, impactant la qualité de la recommandataion et dégraderait la qualité percue du service | Qualité / satisfaction | 4 | 2 | 8 | Aide à la prise de photo (guidelines, recadrage automatique) | Réentrainement du modèle ou amélioration du preprocessing
R10 | Éthique / transparence IA | Étant donné que la transparence de l’IA est importante pour mettre les utilisateurs en confiance, | Si les recommandations manquent d’explication ou ne sont pas suffisament claires pour l'utilisateurs | Alors les utilisateurs pourraient se méfier et abandonner l’application. | Satisfaction / réputation | 2 | 2 | 4 | Explicabilité du modèle, communication claire sur l’IA | Ajout de messages explicatifs, FAQ dédiée
R11 | Coûts sous estimés | Étant donné que les coûts des infrastructures dépendent du volume de données | Si ces volumes ont mal été estimés ou si les tarifs évoluent pendant le projet | Alors un dépassement du budget pourrait survenir | Coût | 3 | 2 | 6 | Simulation via Azure Pricing Calculator, suivi coûts, optimisation du choix d'infrastructures utilisées, prévision d'une marge | Réduction temporaire des ressources, ajustement budgétaire, abandon de certaines fonctionnalités
R12 | Concurrence | Étant donné que des concurrents travaillent sur des solutions similaires, | Si un concurrent lance un produit similaire plus rapidement, | Alors nous perdons notre avantage compétitif et des parts de marché. | Coût | 4 | 3 | 12 | Veille du marché continue, benchmark trimestriel, innovation continue | Réorientation stratégique, ajout de fonctionnalités différenciantes
Matrice de criticité
Radar de la criticité
Barplot de la criticité
Distribution des risques / conséquences

## CNIL traitement 001
Description du traitement n° ref-001
Nom du traitement | Gestion des comptes utilisateurs
N° / RÉF | ref-001
Date de création du traitement | 2025-10-28
Mise à jour du traitement | 2025-10-30
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Fashion-insta | 12 rue saint Honoré | 75001 | Paris | France | 01-xx-xx-xx-xx | contact@fashion-insta.com
Délégué à la protection des données | Valérie Maler | 12 rue saint Honoré | 75001 | Paris | France | 01-xx-xx-xx-xx | v-maler@fashion-insta.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | / | / | / | / | / | / | /
Représentant | Alicia Lerise | 12 rue saint Honoré | 75001 | Paris | France | 01-xx-xx-xx-xx | a-lerise@fashion-insta.com
Responsable(s) conjoint(s) | / | / | / | / | / | / | /
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Permettre la création, la gestion et la suppression d’un compte utilisateur sur l’application mobile Fashion-Insta.
Sous-finalité 1 | Authentifier les utilisateurs lors de la connexion (adresse mail + mot de passe).
Sous-finalité 2 | Gérer les informations du profil utilisateur (nom, prénom, préférences, historique des commandes).
Sous-finalité 3 | Permettre la récupération du mot de passe en cas d’oubli.
Sous-finalité 4 | Gérer la désactivation et la suppression du compte à la demande.
Sous-finalité 5 | Garantir la sécurité et la traçabilité des accès à l’application.
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Nom, prénom, adresse e-mail, identifiant, mot de passe chiffré |  |  | 3 ans après la dernière activité de l’utilisateur (ou suppression sur demande)
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Préférences de style, marques favorites, historique de navigation sur l’app |  |  | 3 ans après la dernière activité de l’utilisateur (ou suppression sur demande)
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Historique d’achats (liens vers système de commande) |  |  | 10 ans à compter de la transaction (pour des fins de comptabilité)
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP, logs de connexion |  |  | 1 an
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | Non applicable
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | Non applicable
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique
Données concernant la santé
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Client
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service internet IT |  |  | Gestion technique des comptes
Destinataire 2 | Prestataire cloud |  |  | Microsoft Azure
Destinataire 3
Destinataire 4
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Logique |  |  | Authentification par mot de passe chiffré, gestion de tokens JWT, journalisation de connexion
Mesure de sécurité 2 | Organisationnelle |  |  | Limitation des accès, sensibilisation RGPD des employés
Mesure de sécurité 3 | Physique |  |  | Hébergement sur data centers Microsoft Azure certifiés ISO 27001
Mesure de sécurité 4 | Technique |  |  | Sauvegarde quotidienne, chiffrement des données au repos et en transit, pseudonymisation des données
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4

## CNIL traitement 002
Description du traitement n° ref-002
Nom du traitement | Recommandation
N° / RÉF | ref-002
Date de création du traitement | 2025-10-28
Mise à jour du traitement | 2025-10-30
Acteurs | Nom | Adresse | Code Postal | Ville | Pays | Téléphone | Adresse mél
Responsable du traitement | Fashion-insta | 12 rue saint Honoré | 75001 | Paris | France | 01-xx-xx-xx-xx | contact@fashion-insta.com
Délégué à la protection des données | Valérie Maler | 12 rue saint Honoré | 75001 | Paris | France | 01-xx-xx-xx-xx | v-maler@fashion-insta.com
Société du DPO (si celui-ci est externe) | / | / | / | / | / | / | /
Représentant | Alicia Lerise | 12 rue saint Honoré | 75001 | Paris | France | 01-xx-xx-xx-xx | a-lerise@fashion-insta.com
Responsable(s) conjoint(s) | / | / | / | / | / | / | /
Finalité(s) du traitement effectué
Finalité principale | Fournir des recommandations de mode personnalisées basées sur les photos et préférences des utilisateurs.
Sous-finalité 1 | Analyser les images uploadées pour détecter styles, couleurs, et motifs.
Sous-finalité 2 | Utiliser les préférences pour affiner les recommandations.
Sous-finalité 3
Sous-finalité 4
Catégories de données personnelles concernées | Description |  |  | Durée de conservation
État civil, identité, données d'identification, images… | Images utilisateurs (photos uploadées) |  |  | 1 an après la dernière activité ou suppression immédiate sur demande
Vie personnelle (habitudes de vie, situation familiale, etc.) | Préférences de style, marques favorites, historique de navigation sur l’app |  |  | 3 ans après la dernière activité de l’utilisateur ou suppression sur demande
Informations d'ordre économique et financier (revenus, situation financière, situation fiscale, etc.) | Non applicable
Données de connexion (adress IP, logs, etc.) | Adresse IP, logs de connexion |  |  | 1 an
Données de localisation (déplacements, données GPS, GSM, etc.) | Non applicable
Numéro de Sécurité Sociale (ou NIR) | Non applicable
Données sensibles | Description |  |  | Durée de conservation
Données révélant l'origine raciale ou ethnique | Les caractéristiques visibles sur les photos peuvent permettre une identification implicite ou explicite de l'origine ethnique ou raciale. |  |  | 1 an après la dernière activité ou suppression immédiate sur demande
Données révélant les opinions politiques
Données révélant les convictions religieuses ou philosophiques | Certains vêtements, accessoires ou symboles présents sur les photos pourraient laisser apparaître des informations révélatrices de la religion. |  |  | 1 an après la dernière activité ou suppression immédiate sur demande
Données révélant l'appartenance syndicale
Données génétiques
Données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique | La présence du visage sur les photos constitue un élément permettant d'identifier la personne. |  |  | 1 an après la dernière activité ou suppression immédiate sur demande
Données concernant la santé | Certains éléments visibles sur les photos pourraient indiquer diverses informations sur l'état de santé de l'utilisateur. |  |  | 1 an après la dernière activité ou suppression immédiate sur demande
Données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle
Données relatives à des condamnations pénales ou infractions
Catégories de personnes concernées | Description |  |  | Précisions
Catégorie de personnes 1 | Client
Destinataires | Type de destinataire |  |  | Précisions
Destinataire 1 | Service interne IT |  |  | Gestion technique des comptes
Destinataire 2 | Service interne Data |  |  | Acces aux données utilisateurs (images, préférences) pour les tâches IA (amélioration, maintenance du système de recommandation avec réentrainement régulier du modèle)
Destinataire 3 | Prestataire IA |  |  | Acces aux données utilisateurs (images, préférences) pour les tâches IA (amélioration, maintenance du système de recommandation avec réentrainement régulier du modèle)
Destinataire 4 | Prestataire cloud |  |  | Microsoft Azure (hébergement et traitement)
Mesures de sécurité | Type de mesure de sécurité |  |  | Précisions
Mesure de sécurité 1 | Logique |  |  | Authentification par mot de passe chiffré, gestion de tokens JWT, journalisation de connexion
Mesure de sécurité 2 | Organisationnelle |  |  | Limitation des accès, sensibilisation RGPD des employés
Mesure de sécurité 3 | Physique |  |  | Hébergement sur data centers Microsoft Azure certifiés ISO 27001
Mesure de sécurité 4 | Technique |  |  | Sauvegarde quotidienne, chiffrement des données au repos et en transit, pseudonymisation des données
Transferts hors UE | Destinataire | Pays | Type de Garanties |  | Liens vers la documentation
Organisme destinataire 1
Organisme destinataire 2
Organisme destinataire 3
Organisme destinataire 4